## Лист1
Смета на ремонт квартиры 59 по Кемеровской
Штукатурка по маякам
[15 empty] | 4,11,18 | [69 empty] | балкон
|  |  |  | детская мальч | санузел | прихож | ванная | балкон | СПАЛЬНЯ с балк | детская девоч | кухня | гостинная | гардеробная | [5 empty] | комната 1 |  |  | комната 2 |  |  | комната 3 |  |  | комната 4 |  |  | комн 5(кухня) |  |  | комн 6(коридор) |  |  | комн 7(ван бол) |  |  | комн 8(ван мал) |  |  | комн 9(кор мал) |  |  | комната 12 |  |  | комната 13 |  |  | комната 14 |  |  | комната 15 |  |  | комната 16 |  |  | комната 17 |  |  | комната 18 |  |  | комната 19 |  |  | комната 20 |  |  | комната 21 |  |  | комната 22 |  |  | комната 23 |  |  | комната 24 |  |  | комната 28 |  |  | фасад |  |  | фасад 2 |  |  | Итого
|  | ед.изм. | расцен. | комната 1 | комната 2 | комната 3 | комната 4 | комната 5 | комната 6 | комната 7 | комната 8 | комната 9 | комната 10 | итого | итого по смете | выполненно | остаток |  | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс.
| Периметр |  |  | 16.26 | 7.04 | 22.4 | 9.44 | 8.82 | 16.72 | 19.68 | 14.9 | 16.5 | 9.02 | 140.78 |  |  |  | Расчётные данные,м | 5.04 | 3.09 | 3 | 2.1 | 1.42 | 3 | 2.47 | 6.7 | 3 | 2.31 | 2.41 | 3 | 1.39 | 3.02 | 3 | 4.36 | 4 | 3 | 4.39 | 5.45 | 3 | 3.45 | 4 | 3 | 4.1 | 4.15 | 3 | 2.91 | 1.6 | 3 | [48 empty] | Расчётные данные,м
| Площадь стен |  |  | 47.3 | 21.2 | 55.8 | 39.3 | 15.9106 | 43.075 | 52.712 | 35.66 | 30.64 | 25.3 | 366.8976 |  |  |  | Двери,ипроёмы,м | 2 | 0.8 | 2 | 1 | 0.7 | 2 | 6 | 0.89 | 2 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | 1.22 | 1.27 | 2 | 0.8 | 2 | 2 | 0.8 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2.4 | 1 | 2.6 | 2.5 | 1 | 0.8 | 2.2 | [48 empty] | Двери,ипроёмы,м
| Площадь потолков |  |  | 13.7 | 2.982 | 16.549 | 5.5671 | 4.1978 | 19.3 | 21.5 | 21.5 | 17.1 | 3.2 | 125.5959 |  |  |  | Окна,м | 1 | 1.23 | 1.85 | [9 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.7 | 1.85 | 3 | 0.65 | 1.44 | 1 | 1.76 | 1 | 2 | 2.06 | 3 | [51 empty] | Окна,м
| Площадь пола |  |  | 13.7 | 2.982 | 16.549 | 5.5671 | 4.1978 | 19.3 | 21.5 | 21.5 | 17.1 | 3.2 | 125.5959 |  |  |  | Периметр,м | 16.26 |  |  | 7.04 |  |  | 18.34 |  |  | 9.44 |  |  | 8.82 |  |  | 16.72 |  |  | 19.68 |  |  | 14.9 |  |  | 16.5 |  |  | 9.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 136.72 |  |  | Периметр,м
| окна | шт | [15 empty] | Площадь стен,общая,м | 48.78 |  |  | 21.12 |  |  | 55.02 |  |  | 28.32 |  |  | 26.46 |  |  | 50.16 |  |  | 59.04 |  |  | 44.7 |  |  | 49.5 |  |  | 27.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 410.16 |  |  | Площадь стен,общая,м
| двери | шт | [15 empty] | Площадь потолка,м2 | 15.5736 |  |  | 2.982 |  |  | 16.549 |  |  | 5.5671 |  |  | 4.1978 |  |  | 17.44 |  |  | 23.9255 |  |  | 13.8 |  |  | 17.015 |  |  | 4.656 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 121.706 |  |  | Площадь потолка,м2
| площадь оконных откосов | м2 | [13 empty] | выполнено |  | Площадь дверей ,м2 | 3.2 |  |  | 1.4 |  |  | 10.68 |  |  | 1.6 |  |  | 1.5494 |  |  | 3.2 |  |  | 3.52 |  |  | 8.64 |  |  | 6.5 |  |  | 1.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 42.0494 |  |  | Площадь дверей и окон,м2
| площадь дверных откосов | м2 | [13 empty] | на |  | Площадь пола,м2 | 15.5736 |  |  | 2.982 |  |  | 16.549 |  |  | 5.5671 |  |  | 4.1978 |  |  | 17.44 |  |  | 23.9255 |  |  | 13.8 |  |  | 17.015 |  |  | 4.656 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 121.706 |  |  | Площадь пола,м2
[18 empty] | Площадь окон,м2 | 2.2755 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 3.885 |  |  | 2.808 |  |  | 1.76 |  |  | 12.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.0885 |  |  | Площадь откосов,м2
[16 empty] | 0 |  | Проёмы,м2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[18 empty] | Площадь стен,итоговая,м2 | 43.3045 |  |  | 19.72 |  |  | 44.34 |  |  | 26.72 |  |  | 15.9106 |  |  | 43.075 |  |  | 52.712 |  |  | 34.3 |  |  | 30.64 |  |  | 25.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 336.0221 |  |  | Площадь стен,итоговая,м2
| Стены | [14 empty] | 0
1 | Устройство перегородок из ПГП | м2 | 550 | 16.32 | 5.6 |  | 13.99 |  |  | 27.38 | 4.59 | 9.2 | 20.76 | 97.84 | 53812 | 53812 | 0
2 | Демонтаж перегородок из вармита | м2 | 350 | [8 empty] | 18 |  | 18 | 6300 | 6300 | 0
3 | Грунтовка стен | м2 | 35 | 47.3 |  | 55.8 |  | 15.9106 | 43.075 | 52.712 | 35.66 | 30.64 |  | 281.0976 | 9838.416 | 9838.416 | 0
4 | Выравнивание стен по пгп | м2 | 150 | 16.32 |  | 29.9 |  |  | 18.6 | 33.7 |  | 33 |  | 131.52 | 19728 | 19728 | 0
5 | Выравнивание стен по маякам | м2 | 450 | 14.3 |  | 10.1 |  | 15.9106 | 27.2 | 19 | 21.15 | 13.5 |  | 121.1606 | 54522.27 | 54522.27 | 0
6 | Шпаклевка стен | м2 | 150 | 47.3 |  | 55.8 |  | 15.9106 | 43.075 | 52.712 | 35.66 | 30.64 |  | 281.0976 | 42164.64 |  | 42164.64 | А
7 | Грунтовка стен перед обоями, декоратив | м2 | 35 | 47.3 |  | 55.8 |  | 15.9106 | 43.075 | 52.712 | 35.66 | 30.64 |  | 281.0976 | 9838.416 |  | 9838.416
8 | Наклейка обоев | м2 | 250 | 47.3 |  | 55.8 |  |  | 43.075 | 52.712 | 35.66 | 30.64 |  | 265.187 | 66296.75 |  | 66296.75
9 | Наклейка СТЕКЛОХОЛСТА | м2 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | Шпаклевка по стеклохолсту | м2 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | Нанесение декоративки | м2 | 450 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | Нанесение декоративки короед | м2 | 350 |  |  |  |  | 15.9106 | [5 empty] | 15.9106 | 5568.71 |  | 5568.71
13 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | Штукатурка колонн | м2 | 650 | 4.8 |  | 8.9 |  |  | 4.8 |  |  | 4.8 | 4.8 | 28.1 | 18265 | 18265 | 0
21 | Установка армирующих уголков | пм | 75 | 15 |  | 6 |  |  | 12 | 3 | 10.5 | 25 | 14 | 85.5 | 6412.5 |  | 6412.5
22 | Установка подоконников и пластик откосов | пм | 450 | 17.7 |  |  |  | 3.1 | 7.6 | 15 | 6.2 | 5.5 |  | 55.1 | 24795 |  | 24795
23 | Установка декоративных уголков | пм | 50 | 10 |  |  |  |  | 6.2 | 12.6 | 4.9 | 5.5 |  | 39.2 | 1960 |  | 1960
24 | Устройство ниш под батареи | м2 | 350 | 4.5 |  |  |  |  | 0.8 | 2 | 1 | 1.5 |  | 9.8 | 3430 | 3430 | 0
25 | Кафельная плитка стены | м2 | 1200 |  | 21.2 |  | 39.3 | [6 empty] | 60.5 | 72600 |  | 72600
26 | Штукатурка ниш доп | м2 | 550 | 4.5 |  |  |  |  | 0.8 | 2 | 1 | 1.5 |  | 9.8 | 5390 | 5390 | 0
27 | Зашивка стен ГКЛ | м2 | 450 |  | 1.5 | 7.08 | 11.67 | [6 empty] | 20.25 | 9112.5 |  | 9112.5
28 | Установка нажимного лючка | шт | 1500 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1500 |  | 1500
29 | Монтаж фартука | м2 | 1200 | [7 empty] | 3.5 |  |  | 3.5 | 4200 |  | 4200
30 | Монтаж щеки | пм | 750 |  |  | 2 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 4.2 | 3150 |  | 3150
31 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
| пол | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0
1 | Грунтовка пола | м2 | 65 | 13.7 | 2.982 | 16.549 | 5.5671 | 4.1978 | 19.3 | 21.5 | 21.5 | 17.1 |  | 122.3959 | 7955.7335 |  | 7955.7335
2 | Наливной пол под ламинат | м2 | 450 | 13.7 |  |  |  |  | 19.3 | 21.5 |  | 17.1 |  | 71.6 | 32220 |  | 32220
3 | Монтаж кафельной плитки | м2 | 750 |  | 2.982 | 16.549 | 5.5671 | 4.1978 |  |  | 21.5 |  |  | 50.7959 | 38096.925 |  | 38096.925 | 47.8139
4 | Установка плинтуса пласт | пм | 65 | 16.26 |  | 22.4 |  | 8.82 | 16.72 | 19.68 | 14.9 | 16.5 | 9.02 | 124.3 | 8079.5 |  | 8079.5
5 | Стяжка | м2 | 350 |  |  |  |  | 4.1978 | [5 empty] | 4.1978 | 1469.23 |  | 1469.23
6 | Монтаж теплого пола | м2 | 450 |  | 1 | 12 | 2.2 | [6 empty] | 15.2 | 6840 |  | 6840
7 | Укладка ламината | м2 | 250 | 13.7 |  |  |  |  | 19.3 | 21.5 |  | 17.1 | 3.2 | 74.8 | 18700 |  | 18700
8 | Заделка проема в полу к соседу | шт | 1000 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1000 |  | 1000
| Электрика ПОД КЛЮЧ | м2 | 850 | [10 empty] | 0 | 55000 | 30000 | 25000
[14 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Сантехника | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0
1 | Перенос батарей в ниши, запуск переборка | шт | 2300 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 8 | 18400 | 18400 | 0 | 18400
2 | РАЗВОДКА | точ | 2200 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 11 | 24200 |  | 24200
3 | Установка счетчиков | комп | 3500 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 3500 |  | 3500
4 | Установка сантехники | шт | 1600 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 11 | 17600 |  | 17600
5 | Установка ванной | шт | 3500 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 3500 |  | 3500
6 | Устройство штраб под сантехразводку | пм | 450 | 1 | 6 |  | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 16 | 7200 | 7200 | 0 | 7200
7 | Разборка и сборка стояка канализации | шт | 1800 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 3600 |  | 3600
8 | Перенос подводки полотенцесушителя | шт | 2500 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2500 |  | 2500
9 | Устройство сквозного отверстия к соседу д-500мм | шт | 1500 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Перенос щита гребенки | шт | 3500 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 3500 |  | 3500
11 | Устанока поддона | шт | 2500 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 2500 |  | 2500
12 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Потолок | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0
1 | Монтаж потолка гкл | м2 | 550 |  |  | 12 |  |  |  |  | 21.5 | 17.1 | 3.2 | 53.8 | 29590 |  | 29590
2 | Монтаж коробов | пм | 350 | 16.26 |  |  |  |  | 16.72 | 19.68 |  |  |  | 52.66 | 18431 |  | 18431
3 | Грунтовка потолка | м2 | 50 | 9.756 |  | 12 |  |  | 10.032 | 11.808 |  | 17.1 | 3.2 | 63.896 | 3194.8 |  | 3194.8
4 | Шпаклевка потолка | м2 | 250 |  |  | 12 |  |  | 10.032 | 11.808 |  | 17.1 | 3.2 | 54.14 | 13535 |  | 13535
5 | Грунтовка потолка перед стеклохолстом | м2 | 50 |  |  | 12 |  |  | 10.032 | 11.808 |  | 17.1 | 3.2 | 54.14 | 2707 |  | 2707
6 | Наклейка стеклохолста | м2 | 150 |  |  | 12 |  |  | 10.032 | 11.808 |  | 17.1 | 3.2 | 54.14 | 8121 |  | 8121
7 | Шпаклевка по стеклохолсту под покраску | м2 | 200 |  |  | 12 |  |  | 10.032 | 11.808 |  | 17.1 | 3.2 | 54.14 | 10828 |  | 10828
8 | Покраска потолка | м2 | 200 |  |  | 12 |  |  | 10.032 | 11.808 |  | 17.1 | 3.2 | 54.14 | 10828 |  | 10828
9 | Монтаж багета | пм | 150 | 16.26 |  | 22.4 |  |  | 16.72 | 19.68 | 14.9 | 16.5 |  | 106.46 | 15969 |  | 15969
10 | Обработка багета и покраска | пм | 150 | 16.26 |  | 22.4 |  |  | 16.72 | 19.68 | 14.9 | 16.5 |  | 106.46 | 15969 |  | 15969
11 | Пластик потолок | м2 | 750 |  |  |  |  | 4.1978 | [5 empty] | 4.1978 | 3148.35 |  | 3148.35
12 | Устройство щеки из ГКЛ | пм | 650 |  |  | 1.2 |  |  | 2.5 |  | 3.5 |  |  | 7.2 | 4680 |  | 4680
13 | Обработка щеки | пм | 650 |  |  | 1.2 |  |  | 2.5 |  | 3.5 |  |  | 7.2 | 4680 |  | 4680
14 | Усиление щеки с закладными | пм | 450 | [8 empty] | 2.6 |  | 2.6 | 1170 |  | 1170
15 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
16 | [13 empty] | 0 | 0
17 | [10 empty] | 21.5 |  |  | 21.5 | 0
18 | [10 empty] | 21.5 |  |  | 21.5 | 0
19 | [10 empty] | 14.9 |  |  | 14.9 | 0
20 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
21 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
22 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
23 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
24 | [13 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 16.549 | 5.5671 | 4.1978 |  | 21.5 | 21.5 |  |  | 69.3139 | 0
26 | [5 empty] | 16.549 | 5.5671 | 4.1978 |  | 21.5 | 21.5 |  |  | 69.3139 | 0
[14 empty] | Итого | 817596.7405 | 226885.686 | 590711.0545
[14 empty] | Подъем материала 5% | 40879.837 | 11344.2843 | 29535.5527
[14 empty] | материалы (по факту) | 0
[9 empty] | 6509.7407 |  |  |  |  | Итого по смете | 858476.5775 | 238229.9703 | 620246.6072
[14 empty] | АВАНС |  | 225000
[14 empty] | К оплате |  | 13229.9703
материалы (ориентиров)
№ | Наименование материалов | ед.изм. | кол-во | цена | всего
1 | Потолок ГКЛ материалы | м2 |  | 1000 | 0
2 | Натяжной потолок | м2 |  | 95.5 | 0
3 | Ламинат | м2 |  | 600 | 0
4 | Наливной пол | меш |  | 100 | 0
5 | Грунтовка 10л | шт |  | 550 | 0
6 | Штукатурка 30кг | шт |  | 320 | 0
7 | Шпаклевка 25 кг | шт |  | 50 | 0
8 | Обои 10м2 | шт |  | 2000 | 0
9 | Декоративка | м2 |  | 58 | 0
10 | Плинтус | пм |  | 100 | 0
11 | ПГП | 03,М2 |  | 250 | 0
12 | Кафельная плитка | м2 |  | 650 | 0
13 | Клей для кафеля | меш |  | 280 | 0
14 | Затирки 2 кг | шт |  | 200 | 0
15 | Электроразводка | комп |  | 35000 | 0
16 | Сантехразводка | комп |  | 25000 | 0
17 | Сантехника |  |  |  | 0
18 | ванна | шт |  | 15000 | 0
19 | Унитаз | шт |  | 4500 | 0
20 | Раковина | шт |  | 4500 | 0
21 | Водонагреватель | шт |  | 10000 | 0
22 | Подоконники и откосы | пм |  | 500 | 0
23 | Пена монтажная | б |  | 280 | 0
24 | машина под мусор | рейс |  | 2500 | 0
25 | Доставка материала | рейс |  | 450 | 0
26 | Неучтенные материалы | комп |  | 35000 | 0
27 | Установочные материалы на сантех | комп |  | 12000 | 0
28 | Кондеционеры | комп |  |  | 0
29 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | материалы (ориентировочно) | 0