## смета
Смета на ремонт квартиры по Харьковской 19 к 2 кв
Штукатурка по маякам
[23 empty] | прихожая | [5 empty] | кухня | [56 empty] | балкон
|  |  |  | зал | прихожая | спальня 1 | кухня | спальня 2 |  |  |  |  | Балкон | ванная |  | Общий объем | Выполненно | Остаток по работе |  | комната 1 |  |  | комната 2 |  |  | комната 3 |  |  | комната 4 |  |  | комн 5 |  |  | комн 6 |  |  | комн 7 |  |  | комн 8 |  |  | комн 9 |  |  | комната 12 |  |  | комната 13 |  |  | комната 14 |  |  | комната 15 |  |  | комната 16 |  |  | комната 17 |  |  | комната 18 |  |  | комната 19 |  |  | комната 20 |  |  | комната 21 |  |  | комната 22 |  |  | комната 23 |  |  | комната 24 |  |  | комната 28 |  |  | фасад |  |  | фасад 2 |  |  | Итого
|  | ед.изм. | расцен. | комната 1 | комната 2 | комната 3 | комната 4 | комната 5 | комната 6 | комната 7 | комната 8 | комната 9 |  |  | итого |  |  |  |  | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс. | Шир. | Длин. | Выс.
| Периметр |  |  | 17.76 | 13.78 | 16.14 | 12.46 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 73.78 |  |  |  | Расчётные данные,м | 4.19 | 4.69 | 2.64 | 1.81 | 5.08 | 2.64 | 3.58 | 4.49 | 2.64 | 3.07 | 3.16 | 2.64 | 3.16 | 3.66 | 2.64 | [63 empty] | Расчётные данные,м
| Площадь стен |  |  | 43.4496 | 25.896 | 38.0756 | 29.4104 | 32.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 169.3572 |  |  |  | Двери,ипроёмы,м | 1 | 1.26 | 2.08 | 6 | 0.84 | 2.08 | 1 | 0.8 | 2.08 | 1 | 0.8 | 2.08 | 1 | 0.8 | 2.08 | [63 empty] | Двери,ипроёмы,м
| Площадь потолков |  |  | 19.6511 | 9.1948 | 16.0742 | 9.7012 | 11.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 66.1869 |  |  |  | Окна,м | 1 | 1.36 | 0.6 |  |  |  | 1 | 2.05 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.4 | [63 empty] | Окна,м
| Площадь пола |  |  | 19.6511 | 9.1948 | 16.0742 | 9.7012 | 11.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  | 66.1869 |  |  |  | Периметр,м | 17.76 |  |  | 13.78 |  |  | 16.14 |  |  | 12.46 |  |  | 13.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 73.78 |  |  | Периметр,м
| окна | шт | [16 empty] | Площадь стен,общая,м | 46.8864 |  |  | 36.3792 |  |  | 42.6096 |  |  | 32.8944 |  |  | 36.0096 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 194.7792 |  |  | Площадь стен,общая,м
| двери | шт | [16 empty] | Площадь потолка,м2 | 19.6511 |  |  | 9.1948 |  |  | 16.0742 |  |  | 9.7012 |  |  | 11.5656 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 66.1869 |  |  | Площадь потолка,м2
| площадь оконных откосов | м2 | [14 empty] | выполнено |  | Площадь дверей ,м2 | 2.6208 |  |  | 10.4832 |  |  | 1.664 |  |  | 1.664 |  |  | 1.664 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.096 |  |  | Площадь дверей и окон,м2
| площадь дверных откосов | м2 | [14 empty] | на |  | Площадь пола,м2 | 19.6511 |  |  | 9.1948 |  |  | 16.0742 |  |  | 9.7012 |  |  | 11.5656 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 66.1869 |  |  | Площадь пола,м2
[19 empty] | Площадь окон,м2 | 0.816 |  |  | 0 |  |  | 2.87 |  |  | 1.82 |  |  | 1.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.326 |  |  | Площадь откосов,м2
[17 empty] | 0 |  | Проёмы,м2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[19 empty] | Площадь стен,итоговая,м2 | 43.4496 |  |  | 25.896 |  |  | 38.0756 |  |  | 29.4104 |  |  | 32.5256 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 169.3572 |  |  | Площадь стен,итоговая,м2
| Стены | [16 empty] | 0
1 | Очистка стен от слабого основания,остатков обоев | м2 | 30 | 43.4496 | 25.896 | 38.0756 | 29.4104 | 32.5256 | [6 empty] | 169.3572 | 5080.716 | 5080.716 | 0
2 | Грунтовка стен | м2 | 50 | 43.4496 | 25.896 | 38.0756 | 29.4104 | 32.5256 |  |  |  |  | 13 |  | 182.3572 | 9117.86 | 9117.86 | 0
3 | Выравнивание стен | м2 | 250 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | Штукатурка стен толстый слой (низы) | м2 | 300 | 3.0192 |  | 2.74 | 0.54 | 2.3188 | [6 empty] | 8.618 | 2585.4 | 2585.4 | 0
5 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 450 | 43.4496 | 25.896 | 38.0756 | 29.4104 | 32.5256 | [6 empty] | 169.3572 | 76210.74 | 76210.74 | 0
6 | Шпаклевка стен | м2 | 220 | 43.4496 | 25.896 | 38.0756 | 29.4104 | 32.5256 |  |  |  |  | 13 |  | 182.3572 | 40118.584 | 40118.584 | 0
7 | Грунтовка стен перед обоями | м2 | 50 | 43.4496 | 25.896 | 38.0756 | 29.4104 | 32.5256 |  |  |  |  | 13 |  | 182.3572 | 9117.86 | 9117.86 | 0
8 | Наклейка обоев ( без рамок) | м2 | 250 | 43.4496 |  | 38.0756 |  | 32.5256 | [6 empty] | 114.0508 | 28512.7 |  | 28512.7
9 | Уширение выступа стены под шкаф | пм | 550 |  | 2.64 | 2.6 | [8 empty] | 5.24 | 2882 | 2882 | 0
10 | Установка армирующих уголков | пм | 120 | 5.5 | 45.3 | 4.8 | 10.6 | 19.35 |  |  |  |  | 21 |  | 106.55 | 12786 | 12786 | 0
11 | Установка дверей | шт | 2500 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 6 | 15000 | 15000 | 0
12 | Покраска дверей | шт | 650 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
13 | Покраска труб и батарей | шт | 850 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 3400 | 3400 | 0
14 | Установка доборников к дверям | пм | 200 | 4.9 | 9.5 | 4.9 |  | 4.9 | [6 empty] | 24.2 | 4840 | 4840 | 0
15 | Установка декоративных уголков на окон откосы | пм | 70 | 6.3 |  | 4.5 | 4.5 | 5 | [6 empty] | 20.3 | 1421 |  | 1421
16 | Заделка штраб от элект кабилей, коробок | пм | 50 | 15 | 6 | 8 | 10 | 15 | [6 empty] | 54 | 2700 | 2700 | 0
17 | Удаление выступа под батареей | пм | 250 | 2 |  | 1.5 | 1.5 | 2.1 | [6 empty] | 7.1 | 1775 | 1775 | 0
18 | Демонтаж штукатурки со стены | м2 | 400 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 | 4000 | 4000 | 0
19 | Устройство перегородок из ПГП | м2 | 450 |  |  | 7.4 | 4.7 | [7 empty] | 12.1 | 5445 | 5445 | 0
20 | Демонтаж и монтаж батарей | шт | 350 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 1400 | 1400 | 0
21 | Замена оконных откосов с утеплением | пм | 450 | 6.8 |  | 5.1 | 4.5 | 4.5 | [6 empty] | 20.9 | 9405 | 9405 | 0
22 | Замена дверных откосов | пм | 450 | 5.5 | 5 | 4.8 |  | 4.8 | [6 empty] | 20.1 | 9045 | 9045 | 0
23 | Шпаклевка дверных откосов | пм | 350 | 5.5 | 5 | 4.8 |  | 4.8 | [6 empty] | 20.1 | 7035 | 7035 | 0
24 | Подравнивание стен из ПГП | м2 | 200 |  |  | 15 | [8 empty] | 15 | 3000 | 3000 | 0
25 | Грунтовка стен из ПГП | м2 | 50 |  |  | 15 | [8 empty] | 15 | 750 | 750 | 0
26 | Шпаклевка стен из ПГП | м2 | 220 |  |  | 15 | [8 empty] | 15 | 3300 | 3300 | 0
27 | Грунтовка стен из ПГП перед обоями | м2 | 50 |  |  | 15 | [8 empty] | 15 | 750 | 750 | 0
28 | Наклейка обоев по ПГП | м2 | 250 |  |  | 15 | [8 empty] | 15 | 3750 |  | 3750
29 | Демонтаж подоконника | пм | 850 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 1.5 | 1275 | 1275
30 | Установка подоконника | пм | 550 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 1.5 | 825 | 825
31 | Демонтаж откосов дверных | пм | 150 | 6.4 | [10 empty] | 6.4 | 960 | 960
32 | Шпаклевка стен под покраску (дополнительно) | м2 | 150 | 43.4496 | 25.896 | 38.0756 | 26.4 | 32.5256 | [6 empty] | 166.3468 | 24952.02 | 24952.02
33 | Армирование углов, стыков ГКЛ лентой | м2 | 100 | [9 empty] | 13 |  | 13 | 1300 | 1300
34 | Нанесение декоративки короед | м2 | 450 | [11 empty] | 0 | 0
35 | Устройство каркасса под ГКЛ | м2 | 250 | [9 empty] | 8.5 |  | 8.5 | 2125 | 2125
36 | Утепление стен | м2 | 250 | [9 empty] | 8.5 |  | 8.5 | 2125 | 2125 | 0
37 | Зашивка стен ГКЛ | м2 | 250 | [9 empty] | 13 |  | 13 | 3250 | 3250 | 0
38 | Устройство откосов из ГКЛ | пм | 450 | [9 empty] | 6.2 |  | 6.2 | 2790 | 2790 | 0
39 | Установка подоконника | пм | 450 | [9 empty] | 3.5 |  | 3.5 | 1575 | 1575 | 0
40 | Установка лючков | шт | 250 |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 3 | 750 | 750 | 0
41 | Устройство короба из ГКЛ | пм | 650 |  | 1.36 | [9 empty] | 1.36 | 884 | 884 | 0
42 | Отделка короба из ГКЛ | пм | 650 |  | 1.36 | [9 empty] | 1.36 | 884 | 884 | 0
43 | Демонтаж дверей | шт | 500 |  | 2 | [9 empty] | 2 | 1000 | 1000
44 | Штукатурка дверных откосов | пм | 650 |  | 4 | [9 empty] | 4 | 2600 | 2600
45 | Заделка верха проема входных дверей | пм | 1500 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1500 | 1500
46 | Грунтовка стен | м2 | 50 |  | 30.54 |  | 22.54 | [5 empty] | 13.7 |  | 66.78 | 3339 | 3339 | 0
47 | Наклейка стеклохолста | м2 | 150 |  | 30.54 |  | 22.54 | [5 empty] | 13.7 |  | 66.78 | 10017 | 10017 | 0
48 | Шпаклевка по стеклохолсту | м2 | 250 |  | 30.54 |  | 22.54 | [5 empty] | 13.7 |  | 66.78 | 16695 | 16695 | 0
49 | Грунтовка перед декоративкой | м2 | 50 |  | 30.54 |  | 22.54 | [5 empty] | 13.7 |  | 66.78 | 3339 | 3339 | 0
50 | Нанесение декоративки | м2 | 450 | [9 empty] | 13.7 |  | 13.7 | 6165 | 6165 | 0
51 | Установка армирующих уголков | пм | 150 | 5.56 | 4.26 | 5.15 |  | 3 |  |  |  |  | 6 |  | 23.97 | 3595.5 | 3595.5 | 0
52 | Выравнивание премыканий к уголкам | пм | 250 | 5.56 | 4.26 | 5.15 |  | 3 |  |  |  |  | 6 |  | 23.97 | 5992.5 | 5992.5 | 0
53 | Отделка премыканий к входной двери | пм | 250 |  | 5 | [9 empty] | 5 | 1250 | 1250 | 0
54 | Перетирка швов | м2 | 100 | [10 empty] | 28.5 | 28.5 | 2850 | 2850 | 0
55 | Монтаж рамки на стене | пм | 220 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | Обработка рамки на стене | пм | 220 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
56 | Монтаж уголков на откосы | пм | 220 | 7.5 |  | 5 |  | 5 | [6 empty] | 17.5 | 3850 | 3850 | 0
57 | Обработка и покраска уголков | пм | 220 | 7.5 |  | 5 |  | 5 | [6 empty] | 17.5 | 3850 | 3850 | 0
58 | Отделка откосов под покраску | пм | 450 | 5.4 |  | 1 |  | 5 | [6 empty] | 11.4 | 5130 | 5130 | 0
59 | Замена уголка на ванную | пм | 450 | [10 empty] | 3.25 | 3.25 | 1462.5 |  | 1462.5
60 | Покраска стены | м2 | 200 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7 | 1400 |  | 1400
60 | Штрабы под провода | пм | 150 | 3 |  | 1 |  | 0.5 | [6 empty] | 4.5 | 675 | 675 | 0
60 | проброска проводов под плинтусом | пм | 45 | 7 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 10 | 450 | 450 | 0
60 | Установка подрозетников | шт | 200 | 6 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 8 | 1600 | 1600 | 0
60 | Заделка штраб | пм | 150 | 3 |  | 1 |  | 0.5 | [6 empty] | 4.5 | 675 | 675 | 0
60 | Покраска откосов | пм | 250 | 5.4 |  | 1 |  | 5 | [6 empty] | 11.4 | 2850 | 2850 | 0
60 | Установка лючков | шт | 250 | [10 empty] | 4 | 4 | 1000 |  | 1000
60 | Пропиливание вент лючков | шт | 150 |  | 4 | [9 empty] | 4 | 600 | 600 | 0
60 | Очистка и покраска труб | пм | 100 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 20 | 2000 | 2000 | 0
60 | Замена обвязки, установка клапана | комп | 2500 | [10 empty] | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 0
60 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0
60 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Потолок | [13 empty] | 0 |  |  | 0
1 | Очистка потолка | м2 | 50 |  |  |  | 9.7012 | [7 empty] | 9.7012 | 485.06 | 485.06 | 0
2 | Заделка швов межплиточных | м2 |  | 19.6511 | [10 empty] | 19.6511 | 0 |  | 0
3 | Грунтовка потолка | пм | 50 | 17.76 | 2.85 | 3.5 | 5 | 3.16 | [5 empty] | 6 | 38.27 | 1913.5 | 0 | 1913.5
4 | Выравнивание потолка (зрительно) | м2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Шпаклевка потолка по ГКЛ | пм | 250 | 17.76 | 0.93 | 3.5 | 5 | 3.16 | [6 empty] | 30.35 | 7587.5 | 0 | 7587.5
6 | Наклейка стеклохолста | пм | 150 | 17.76 | 0.93 | 3.5 | 5 | 3.16 | [5 empty] | 6 | 36.35 | 5452.5 | 0 | 5452.5
7 | Шпаклевка по стеклохолсту | пм | 250 | 17.76 | 0.93 | 3.5 | 5 | 3.16 | [5 empty] | 6 | 36.35 | 9087.5 | 0 | 9087.5
8 | Покраска потолка | пм | 250 | 17.76 | 0.93 | 3.5 | 5 | 3.16 | [5 empty] | 6 | 36.35 | 9087.5 | 9087.5 | 0
9 | Выравнивание премыканий со стенами | пм | 150 | 17.76 | 4.1 | 11.04 | 5 | 4.4 | [6 empty] | 42.3 | 6345 | 0 | 6345
10 | Обработка и покраска багета | пм |  | 17.76 | [10 empty] | 17.76 | 0 | 0 | 0
11 | Устройство щеки под шкаф купе | пм | 650 |  | 1.55 | 1.73 |  | 3.16 | [6 empty] | 6.44 | 4186 | 0 | 4186
12 | Отделка щеки под шкаф купе и коробов | пм | 650 |  | 2.85 | 1.73 |  | 3.16 | [6 empty] | 7.74 | 5031 | 0 | 5031
13 | Устройство коробов из ГКЛ | пм | 650 | 17.76 | 1.3 |  | 5 | 3.16 | [6 empty] | 27.22 | 17693 | 0 | 17693
14 | Зашивка потолка ГКЛ | м2 | 650 |  | 0.93 | 3.5 |  | 3.16 | [6 empty] | 7.59 | 4933.5 | 0 | 4933.5
15 | Устройство каркасса под реечный потолок | м2 | 350 | [9 empty] | 3.5 |  | 3.5 | 1225 | 0 | 1225
16 | Утепление потолка | м2 | 250 | [9 empty] | 3.5 |  | 3.5 | 875 | 0 | 875
17 | Монтаж реечного потолка | м2 | 450 | [9 empty] | 3.5 |  | 3.5 | 1575 | 1575 | 0
18 | Прорезка отверстий под светильники с разметкой | шт | 100 | 14 |  |  | 7 | 4 |  |  |  |  | 3 |  | 28 | 2800 | 2800 | 0
19 | Заделка отверстий в потолке ГКЛ | шт | 350 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 1400 | 1400 | 0
20 | Монтаж полистир багета | пм | 150 | [10 empty] | 13.8 | 13.8 | 2070 |  | 2070
21 | Обработка и покраска багета | пм | 150 | [10 empty] | 13.8 | 13.8 | 2070 |  | 2070
| Пол | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
1 | Грунтовка пола с предварительной очисткой, обеспылеванием | м2 | 65 | 19.6511 | 9.1948 | 16.0742 | 9.7012 | 11.5656 |  |  |  |  | 3.8 |  | 69.9869 | 4549.1485 | 4549.1485 | 0
2 | Заделка швов, трещин , премыканий к стенам от проникновения воды в перекрытие | м2 | 50 | 19.6511 | 9.1948 | 16.0742 | 9.7012 | 11.5656 | [6 empty] | 66.1869 | 3309.345 | 3309.345 | 0
3 | Выравнивание пола грубое по маякам (35-50 мм) песок цемент | м2 | 200 | 10 |  | 16.0742 | [6 empty] | 3.8 |  | 29.8742 | 5974.84 | 5974.84 | 0
4 | На каждые последующие 25мм | м2 | 200 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
5 | Финишный наливной пол | м2 | 250 | 19.6511 |  | 16.0742 |  | 11.5656 |  |  |  |  | 3.8 |  | 51.0909 | 12772.725 | 12772.725 | 0
6 | Кафельная плитка | м2 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | Ламинат | м2 | 350 | 19.6511 |  | 16.0742 |  | 11.5656 | [6 empty] | 47.2909 | 16551.815 | 16551.815 | 0
8 | Установка плинтуса полеурет | пм | 220 | 17.76 | 13.78 | 16.14 | 12.46 | 13.64 |  |  |  |  | 9 |  | 82.78 | 18211.6 | 0 | 18211.6
9 | Обработка и покраска плинтуса полеурет | пм | 220 | 17.76 | 13.78 | 16.14 | 12.46 | 13.64 |  |  |  |  | 9 |  | 82.78 | 18211.6 | 0 | 18211.6
10 | Установка плинтуса пластик | пм | 70 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Порожки | пм | 350 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | [6 empty] | 3.8 | 1330 | 1330 | 0
12 | Стяжка из готовых смесей (до 35 мм) | м2 | 350 | 19.6511 | 9.1948 | 16.0742 | 9.7012 | 11.5656 | [6 empty] | 66.1869 | 23165.415 | 23165.415 | 0
13 | Утепление выступа и отделка | пм | 750 | 2.2 | [10 empty] | 2.2 | 1650 | 1650 | 0
14 | Доливка пола грубая | пм | 300 | 2.2 | [10 empty] | 2.2 | 660 | 660 | 0
15 | Финишная заливка пола | пм | 200 | 2.2 | [10 empty] | 2.2 | 440 | 440 | 0
16 | Очистка и грунтовка пола | м2 | 65 |  | 9.1948 |  | 9.7012 | [7 empty] | 18.896 | 1228.24 | 1228.24 | 0
17 | Грубый наливной пол | м2 | 350 |  | 9.1948 |  | 9.7012 | [7 empty] | 18.896 | 6613.6 | 6613.6 | 0
18 | Финишный наливной пол | м2 | 250 |  | 9.1948 |  | 9.7012 | [7 empty] | 18.896 | 4724 | 4724 | 0
19 | Грунтовка пола перед пробкой, ламинатом | м2 | 65 | 19.6511 | 9.1948 | 16.0742 | 9.7012 | 11.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  | 69.9869 | 4549.1485 | 4549.1485 | 0
20 | Наклейка пробки | м2 | 850 |  | 9.1948 |  | 9.7012 | [5 empty] | 3.8 | 0 | 22.696 | 19291.6 | 19291.6 | 0
21 | Очистка помещения | м2 | 30 | 19.6511 | 9.1948 | 16.0742 | 9.7012 | 11.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  | 69.9869 | 2099.607 | 2099.607
22 | Заделка штрабы в полу на балконе | пм | 350 | [9 empty] | 2 |  | 2 | 700 | 700
23 | Подливка ступени увхода | точ | 500 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 500 | 500 | 0
24 | Монтаж теплого пола эл | м2 | 1500 | 1 | [10 empty] | 1 | 1500 | 1500 | 0
25 | Демонтаж каф плитки | м2 | 350 | [10 empty] | 3.4 | 3.4 | 1190 | 1190 | 0
26 | Монтаж каф плитки | м2 | 1000 | 0.6 | [9 empty] | 3.4 | 4 | 4000 | 4000 | 0
27 | Переустановка дверей | шт | 1500 | [10 empty] | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 0
28 | Демонтаж стяжки | м2 | 250 | [10 empty] | 3.4 | 3.4 | 850 | 850 | 0
28 | Монтаж стяжки | м2 | 450 | [10 empty] | 3.4 | 3.4 | 1530 | 1530 | 0
28 | Грунтовка пола с обеспылеванием | м2 | 75 | [10 empty] | 3.4 | 3.4 | 255 | 255 | 0
28 | Защита пола (пленка, двп) | м2 | 65 | 10 | 9.1948 |  | 9.7012 | [7 empty] | 28.896 | 1878.24 | 1878.24 | 0
28 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0
[15 empty] | Итого | 625358.124 | 482919.224 | 142438.9
[15 empty] | Организационные расходы 10% | 62535.8124 | 48291.9224 | 14243.89
|  |  | 11054.5894 | [11 empty] | Подъем материала, вынос мусора 7% | 43775.0687 | 33804.3457 | 9970.723
[15 empty] | Итого по смете | 731669.0051 | 565015.4921 | 166653.513 | 0
[15 empty] | материалы (по факту) | 0 | 149320.34
[15 empty] | АВАНС |  | 540829
долг
Необходимо на материалы
К оплате
материалы (ориентиров)
№ | Наименование материалов | ед.изм. | кол-во | цена | всего |  | приход | 540829
1 | Грунтовка 10л | шт | 20 | 560 | 11200 |  | предоплата | 50000
2 | Штукатурка Ротбанд 30 кг | шт | 82 | 320 | 26240 |  | октяб | 39776
3 | Шпаклевка 25 кг | шт | 20 | 420 | 8400 |  | ноябрь | 45000
4 | Маячки 3м | шт | 150 | 35 | 5250 |  | декабрь | 45000
5 | Стеклохолст 25м2 | шт | 3 | 1500 | 4500 |  | декабрь | 39620
6 | Клей ПВА 10л | шт | 14 | 850 | 11900 |  | январь | 100000
7 | Шпаклевка Шитрок финиш 27 кг | шт | 6 | 1200 | 7200 |  | январь | 50000
8 | Бетоноконтакт | кг | 45 | 150 | 6750 |  | февраль | 44160
9 | Наливной пол 25 кг грубый | шт | 35 | 350 | 12250 |  | февраль | 27273
10 | Наливной пол 25 кг финишный | шт | 15 | 550 | 8250 |  | февраль | 36364
11 | Песок 4,5т | рейс | 2 | 3500 | 7000 |  | февраль | 36364
12 | Цемент | 45 кг | 35 | 250 | 8750 |  | март | 27272
13 | Анкера маячки | комп | 1 | 1200 | 1200
14 | Мешки под мусор | шт | 300 | 12 | 3600
15 | Машина под мусор 5т | рейс | 3 | 2500 | 7500
16 | Доставка материала | рейс | 15 | 450 | 6750
17 | Клей для кафеля 25 кг | шт | 18 | 320 | 5760
18 | Затирки 2 кг для швов | шт | 10 | 260 | 2600
19 | Расходные материалы | комп | 1 | 5000 | 5000
20 | Пена монтажная поф | бал | 5 | 350 | 1750
21 | Планка доборная | пм | 25 | 150 | 3750
22 | Обои 5м2 | рул | 40 | 3500 | 140000
23 | Линолеум | м2 | 52 | 650 | 33800
24 | Порожки | шт | 6 | 250 | 1500
25 | Кафельная плитка | м2 | 20 | 950 | 19000
26 | Клей для обоев | пач | 10 | 250 | 2500
27 | Плинтус плас с крепежом | пм | 70 | 100 | 7000
28 | Плинтус потолочный с клеем | пм | 80 | 50 | 4000
29 | Разное (ГКЛ с профилями, кирпич ) | комп | 1 | 3500 | 3500
30 | Краска для потолка | л | 22 | 550 | 12100
31 | Натяжной потолок (хороший) | м2 | 10 | 1200 | 12000
32 | Краска для батарей | кг | 4 | 750 | 3000
33 | Краска для дверей | кг | 6 | 750 | 4500
34 | Декоративные уголки с клеем | 3м | 20 | 50 | 1000
35 | Клей для линолеума | кг | 24 | 250 | 6000
|  |  |  | материалы (ориентировочно) | 405500 | [13 empty] | 0
материалы (необходимые)
№ | Наименование материалов | ед.изм. | кол-во | цена | всего
1 | Стеклохолст | м2 | 100 | 42.4 | 4240
2 | Клей ПВА 10л | шт | 4 | 1190 | 4760
3 | Финишная шпаклевка Шитрок 27 кг | шт | 4 | 1204 | 4816
4 | Грунтовка 10 л | шт | 6 | 579 | 3474
5 | Скотч малярный | шт | 6 | 100 | 600
6 | Штукатурка 30 кг | шт | 1 | 360 | 360
7 | Шпаклевка 25 кг | шт | 1 | 420 | 420
8 | Уголки армирующие | шт | 12 | 40 | 480
9 | Грубый ровнитель 25 кг | шт | 10 | 250 | 2500
10 | Тройник кан 50*50*90 | шт | 1 | 55 | 55
11 | Заглушка кан 50 | шт | 2 | 9 | 18
12 | Клапан кан возд 50 | шт | 1 | 165 | 165
13 | Клей для кафеля 25 кг | шт | 4 | 364 | 1456
14 | Затирка 2 кг | шт | 1 | 380 | 380
15 | Вывоз мусора | рейс | 2 | 1000 | 2000
16 | Доставка материала | рейс | 6 | 350 | 2100
17 | Краска для плинтусов | л | 2 | 850 | 1700
18 | Пленка п/э 15 м2 | шт | 6 | 490 | 2940
19 | Скотч малярный | шт | 1 | 320 | 320
20 | Клей | шт | 1 | 180 | 180
21 | маячек | шт | 1 | 45 | 45
22 | Краска потолок | л | 6 | 320 | 1920
23 | Коробки | шт | 10 | 12 | 120
24 | Шпаклевка шитрок | кг | 18 | 60 | 1080
25 | Расходные материалы | комп | 1 | 650 | 650
26 | Наждачка | м2 | 2 | 250 | 500
27 | Вент ресшетки | шт | 2 | 122 | 244
28 | Терморегулятор с полом | шт | 1 | 6496 | 6496
29 | Шпаклевка на багет | уп | 2 | 350 | 700
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
44719

## материалы
материалы (ориентиров)
№ | Наименование материалов | ед.изм. | кол-во | цена | всего
2 | Т/Ч от 23.09.16 | комп | 1 | 574 | 574
5 | Т/Ч от 15.11.16 | комп | 1 | 203 | 203 | 2016-11-23
6 | наждачка | комп | 1 | 700 | 700
7 | Т/Ч от 15.12.16 | комп | 1 | 2137 | 2137 | 2016-12-20
8 | Т/Ч от 16.12.16 | комп | 1 | 9384.18 | 9384.18
9 | Т/Ч от 16.12.16 | комп | 1 | 3780 | 3780 | 2016-12-27
10 | Т/Ч от 22.12.16 | комп | 1 | 2317 | 2317
11 | Т/Ч от 22.12.16 | комп | 1 | 717 | 717
12 | Т/Ч от 23.09.16 | комп | 1 | 574 | 574 | 2017-01-05
13 | Т/Ч от 15.11.16 | комп | 1 | 203 | 203
14 | Т/Ч от 06.12.16 | комп | 1 | 700 | 700
15 | Т/Ч от 19.12.16 | комп | 1 | 1791 | 1791
16 | Т/Ч от 09.01.17 | комп | 1 | 134 | 134 | 2017-01-11
17 | Вывоз мусора 27,12,16 | рейс | 1 | 1500 | 1500
18 | Наждачка 12,01,17 | м2 | 1 | 250 | 250
19 | Т/Ч от 11.01.17 | комп | 1 | 9017 | 9017
20 | Доставка материала | рейс | 12 | 450 | 5400 | на 11,01,17
21 | Т/Ч от 20.01.17 | комп | 1 | 350 | 350
22 | Т/Ч от 20.01.17 | комп | 1 | 1967 | 1967
23 | Т/Ч от 24.01.17 | комп | 1 | 550 | 550
24 | Т/Ч от 24.01.17 | комп | 1 | 280 | 280
25 | Т/Ч от 30.01.17 | комп | 1 | 657.4 | 657.4
26 | Т/Ч от 30.01.17 | комп | 1 | 5622.65 | 5622.65
27 | Т/Ч от 30.01.17 | комп | 1 | 4240 | 4240
28 | Т/Ч от 31.01.17 | комп | 1 | 1028.8 | 1028.8
29 | Т/Ч от 07.02.17 | комп | 1 | 1725 | 1725
30 | Доставка материала | рейс | 4 | 450 | 1800 | на 10,02,17
31 | Вывоз мусора 20,02,17 | рейс | 1 | 1500 | 1500
32 | Доставка материала | рейс | 5 | 450 | 2250 | на 10,03,17
33 | Т/Ч от 09.02.17 | комп | 1 | 464 | 464
34 | Т/Ч от 09.02.17 | комп | 1 | 569 | 569
35 | Т/Ч от 10.02.17 | комп | 1 | 380 | 380
36 | Т/Ч от 10.02.17 | комп | 1 | 650 | 650
37 | Т/Ч от 10.02.17 | комп | 1 | 440 | 440
38 | Т/Ч от 13.02.17 | комп | 1 | 19926 | 19926
39 | Т/Ч от 14.02.17 | комп | 1 | 100 | 100
40 | Т/Ч от 22.02.17 | комп | 1 | 10124 | 10124
41 | Т/Ч от 22.02.17 | комп | 1 | 3127.31 | 3127.31
42 | Т/Ч от 01.03.17 | комп | 1 | 519 | 519
43 | Т/Ч от 07.06.17 | комп | 1 | 450 | 450 | 10,07,17 | 3290
44 | Т/Ч от 24.06.17 | комп | 1 | 360 | 360
45 | Т/Ч от 03.07.17 | комп | 1 | 630 | 630
46 | Доставка материала | рейс | 1 | 450 | 450
47 | пена монт | шт | 4 | 350 | 1400
48 |  | комп | 1 |  | 0
49 | Стеклохолст | м2 | 100 | 42.4 | 4240 | 23,11,17
50 | Клей ПВА 10л | шт | 4 | 1190 | 4760
51 | Финишная шпаклевка Шитрок 27 кг | шт | 4 | 1204 | 4816
52 | Грунтовка 10 л | шт | 6 | 579 | 3474
53 | Скотч малярный | шт | 6 | 100 | 600
54 | Штукатурка 30 кг | шт | 1 | 360 | 360
55 | Шпаклевка 25 кг | шт | 1 | 420 | 420
56 | Уголки армирующие | шт | 12 | 40 | 480
57 | Грубый ровнитель 25 кг | шт | 10 | 250 | 2500
58 | Тройник кан 50*50*90 | шт | 1 | 55 | 55
59 | Заглушка кан 50 | шт | 2 | 9 | 18
60 | Клапан кан возд 50 | шт | 1 | 165 | 165
61 | Клей для кафеля 25 кг | шт | 4 | 364 | 1456
62 | Затирка 2 кг | шт | 1 | 380 | 380
63 | Вывоз мусора | рейс | 2 | 1000 | 2000
64 | Доставка материала | рейс | 9 | 350 | 3150
65 | Краска для плинтусов | л | 2 | 850 | 1700
66 | Пленка п/э 15 м2 | шт | 6 | 490 | 2940
67 | Скотч малярный | шт | 1 | 320 | 320
68 | Клей | шт | 1 | 180 | 180
69 | маячек | шт | 1 | 45 | 45
70 | Краска потолок | л | 6 | 320 | 1920
71 | Коробки | шт | 10 | 12 | 120
72 | Шпаклевка шитрок | кг | 18 | 60 | 1080
73 | Расходные материалы | комп | 1 | 650 | 650
74 | Наждачка | м2 | 2 | 250 | 500
75 | Вент ресшетки | шт | 2 | 122 | 244
76 | Терморегулятор с полом | шт | 1 | 6496 | 6496
77 | Шпаклевка на багет | уп | 2 | 350 | 700
78 | Обвязка | комп | 1 | 450 | 450
79 | ДВП | ЛИСТ | 9 | 240 | 2160
80 |  | комп | 1 |  | 0
81 |  | комп | 1 |  | 0
82 |  | комп | 1 |  | 0
83 |  | комп | 1 |  | 0
84 |  | комп | 1 |  | 0
85 |  | комп | 1 |  | 0
86 |  | комп | 1 |  | 0
87 |  | комп | 1 |  | 0
88 |  | комп | 1 |  | 0
89 |  | комп | 1 |  | 0
90 |  | комп | 1 |  | 0
91 |  | комп | 1 |  | 0
|  |  |  | материалы (ориентировочно) | 149320.34